## Slide 1
PROJECT KICK-OFF
西域数智化投标管理平台
建设项目启动会
SOW实施计划宣贯 · 目标对齐 · 组织协同 · 里程碑受控
60个有效工作日 · 04.27-07.23
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 封面页，明确本次为投标管理平台建设项目启动会，并以SOW实施计划为汇报基线。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 2
01 会议目标
02 / 19
本次启动会需要统一的三件事
从目标、范围、计划、组织到近期行动一次性对齐。
目标范围
确认本期正式交付范围、上线边界和不进入本期的演示性能力。
SOW计划
按60个有效工作日排期，说明阶段交付物、门禁和两组交叉推进窗口。
组织协同
明确双方负责人、关键用户、接口人、例会节奏和问题升级机制。
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 强调启动会不是泛泛介绍，而是把项目如何做、何时交、需要谁配合讲清楚。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 3
02 项目目标
03 / 19
建设统一的数智化投标管理平台
覆盖标讯、立项、任务、标书、资源、费用、结果和知识沉淀。
全流程
商机/标讯到中标结果闭环
主链路线上化
可追溯
任务、文档、资源、费用留痕
过程证据链
智能化
AI分析、合规检查、评分覆盖
风险前置控制
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 项目目标用三句话讲清楚：流程闭环、过程可控、智能辅助。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 4
02 项目目标
04 / 19
本期正式交付范围以白名单能力为准
启动会确认“做什么”和“不把未闭环能力挤入上线”。
工作包
主要活动
阶段输出
业务主链路
标讯获取/录入、AI分析、项目立项、任务协同、标书过程、结果闭环。
主链路页面与接口
知识资产
资质库、案例库、模板库、平台账户、BAR证书、合同借阅统一台账。
知识与资源中心
数据分析
管理驾驶舱、中标率、ROI、竞对、区域/产品线等多维分析。
驾驶舱与报表
集成发布
CRM、OA、组织架构、消息提醒分步接入，配套上线演练和回滚预案。
联调与上线材料
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 正式范围和验收边界以SOW和白名单为准。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 5
02 项目目标
05 / 19
建设后的管理变化
从分散跟进转向过程可视、资源可控、结果可复盘。
工作包
主要活动
阶段输出
统一入口
标讯、项目、资料、费用从分散管理转为统一入口、统一台账。
降低协同断点
过程可控
任务、文档、审批、版本、证书、保证金全链路留痕。
责任清晰可追溯
风险前置
截标提醒、资质有效期、AI合规检查、评分覆盖提前暴露风险。
降低废标概率
决策有据
中标率、投入产出、竞对态势、区域分布和资源占用实时呈现。
支撑经营决策
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 用客户管理语言描述价值，不停留在功能清单。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 6
03 项目规划
06 / 19
SOW排期总览：60个有效工作日
周六、周日及法定节假日不计入工期；阶段活动交叉，但里程碑清晰受控。
周期
60个有效工作日
阶段
6个阶段
交叉
2组前置
04/27
05/25
06/22
07/23
调研/蓝图交叉
实现/联调交叉
启动与业务调研
12个工作日
04/27-05/15
蓝图设计与确认
11个工作日
05/11-05/25
系统实现与配置
19个工作日
05/26-06/22
集成联调与数据初始化
16个工作日
06/10-07/02
UAT培训上线准备
10个工作日
07/03-07/16
上线与试运行启动
5个工作日
07/17-07/23
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 重点说明两组交叉窗口：05/11-05/15、06/10-06/22。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 7
03 项目规划
07 / 19
交叉推进一：业务调研与蓝图设计
调研不是一次访谈后结束，而是在蓝图形成过程中持续校验。
2026-05-11 ~ 2026-05-15
业务调研
集中调研 + 补充复核
04/27-05/15
蓝图设计
蓝图初稿 + 方案确认
05/11-05/25
5个工作日
交叉阶段
2026-05-11 ~ 2026-05-15
04/27-05/10
完成启动宣贯、资料收集、集中访谈和现状流程梳理。
05/11-05/15
蓝图初稿启动，同步补充调研并复核流程、字段、角色和接口假设。
05/18-05/25
蓝图深化、原型确认、权限/接口/数据口径确认并完成评
审。
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 这页回应客户最关心的前期调研时间不足风险。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 8
03 项目规划
08 / 19
业务调研阶段活动清单
从组织、现状、资料、风险到补充复核，形成可落地的需求输入。
工作包
主要活动
阶段输出
启动与组织
启动会、项目组确认、例会节奏、沟通渠道、问题升级路径确认。
启动会纪要、成员清单
现状调研
销售、投标、商务、技术、费用/资源、管理层、IT分角色访谈。
调研纪要、现状流程
资料收集
样例标书、资质/案例/模板、费用/保证金、账户、证书、合同样例。
资料清单、样例数据
风险识别
识别接口、环境、数据、流程差异、关键用户时间投入等风险。
问题与风险清单
补充调研
蓝图初稿形成后复核流程、字段、权限、报表、接口假设。
场景复核记录
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 强化调研活动的颗粒度，避免客户觉得前期安排过短。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 9
03 项目规划
09 / 19
蓝图设计不是文档包装，而是实施基线冻结
蓝图确认后进入实现门禁，新增需求按变更流程处理。
工作包
主要活动
阶段输出
流程蓝图
投标主流程、角色职责矩阵、关键控制点和预警策略设计。
流程设计文档
需求适配
拆分标准功能、配置实现、定制开发、接口实现和暂缓项。
需求适配报告
权限设计
组织、角色、数据范围、审批、审计规则和后台配置口径。
权限方案
接口方案
CRM、OA、组织架构、消息提醒字段、调用方式和异常处理。
接口设计文档
原型确认
关键页面、关键流程、报表口径、待决事项和蓝图评审。
原型文档、确认函
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 强调蓝图输出即实施基线。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 10
03 项目规划
10 / 19
交叉推进二：系统实现与集成联调
不等全部功能开发完成后才联调，接口契约和样例数据提前拉通。
2026-06-10 ~ 2026-06-22
系统实现与配置
分批开发 + 分批提测
05/26-06/22
集成联调
接口联调 + 数据初始化 + SIT
06/10-07/02
8个工作日
交叉阶段
2026-06-10 ~ 2026-06-22
05/26-06/09
按蓝图拆解任务，优先完成主链路、权限和接口前置能力。
06/10-06/22
实现与联调并行，已完成模块分批提供联调版本和样例数据。
06/23-07/02
持续推进接口联调、SIT测试、数据初始化和缺陷闭环。
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 这页回应系统实现和集成联调之间不能完全串行的问题。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 11
03 项目规划
11 / 19
系统实现阶段按模块分批交付、分批提测
实现阶段不是单点开发，而是任务拆解、配置开发、内部验证和正式版收口。
工作包
主要活动
阶段输出
任务拆解
按蓝图拆解模块任务、责任人、完成标准、提测批次和风险点。
TASKC任务清单
基础能力
认证、权限、系统设置、审计日志、健康检查、数据库迁移。
配置说明
主链路能力
标讯、项目、任务、文档、协作、结果闭环按批次实现。
版本提测说明
资源能力
资质、案例、模板、费用、账户、BAR证书、合同借阅。
阶段测试用例
分析能力
管理驾驶舱、多维报表、ROI、中标率、竞对分析。
分析提测记录
正式版收口
隐藏未闭环入口，清理演示能力，核查正式上线范围。
范围核查记录
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 系统实现页要有SOW颗粒度，便于客户理解工作量。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 12
03 项目规划
12 / 19
集成联调与数据初始化工作包
按接口和数据成熟度分批验证，逐步形成可上线证据链。
工作包
主要活动
阶段输出
接口准备
接口契约复核、鉴权方式、字段映射、测试环境连通。
联调准备清单
分批联调
CRM、OA、组织架构、消息提醒按接口成熟度分批联调。
接口联调记录
数据初始化
组织、用户、角色、字典、模板、资质、案例、账户、证书导入。
初始化执行记录
SIT测试
主链路、权限、数据一致性、导出、提醒、日志审计。
SIT测试报告
问题闭环
P0日清日结，P1明确责任人、修复窗口和回归证据。
BUG修复清单
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 联调页要说明为什么提前启动，且交付物能被验收。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 13
03 项目规划
13 / 19
UAT、培训与上线准备
用真实业务场景完成上线前确认，并形成可签字的验收材料。
工作包
主要活动
阶段输出
UAT场景
认证权限、标讯到项目、知识库、资源管理、驾驶舱等真实场景测试。
UAT计划与记录
问题回归
UAT问题登记、分级处理、回归验证、关闭确认。
回归报告
培训交接
管理员、关键用户、业务用户分层培训和答疑。
课件、签到记录
上线演练
生产发布步骤、数据备份、回滚预案、健康检查和应急联系人确认。
演练报告
上线门禁
UAT签字、P0清零、P1闭环计划、上线检查表通过。
上线确认材料
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 强调UAT和上线准备是门禁，不是形式性动作。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 14
04 项目组织
14 / 19
领导牵引、PMO统筹、专题小组落地
用清晰的组织结构保障业务、技术、测试、上线各条线同步推进。
领导小组
甲方项目负责人/业务分管领导与乙方项目总监负责重大决策、资源协调和阶段确认。
PMO统筹
甲方业务牵头人与乙方项目经理负责计划、周报、例会、风险和问题升级。
执行小组
业务蓝图、技术集成、测试验收、上线运维四类专题小组按阶段落地。
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 组织页突出决策层、统筹层和执行层。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 15
04 项目组织
15 / 19
双方职责必须在启动后一周内确认到人
项目计划能否成立，取决于业务、IT、接口、关键用户能否及时进入工作节奏。
工作包
主要活动
阶段输出
甲方负责人
关键决策、资源协调、阶段确认、重大问题升级。
决策与确认
业务牵头人
流程定义、需求优先级、蓝图确认、业务验收。
蓝图/UAT确认
IT负责人
环境、网络、安全、账号、域名、证书和接口协调。
环境与接口保障
关键用户
参与调研、提供样例数据、执行UAT、确认培训效果。
业务验收证据
乙方PM
计划执行、风险控制、周报、例会、客户沟通。
项目管理闭环
乙方团队
蓝图落地、配置开发、接口联调、培训UAT、上线保障。
交付成果
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 职责表要直接服务项目推进。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 16
05 项目管理
16 / 19
用管理机制保障SOW落地
实施策略、沟通、质量、变更和里程碑五条线同步管控。
工作包
主要活动
阶段输出
实施策略
正式范围白名单、蓝图先行、联调前置、测试门禁、文档闭环。
执行口径统一
沟通机制
周例会、双周管理会、专题会、日报/周报、问题升级。
问题不过夜
质量控制
真实API路径、演示入口隔离、P0清零、UAT证据链。
上线质量可控
变更控制
蓝图确认后新增需求进入变更评估，不直接挤占本期工期。
范围不失控
里程碑
蓝图确认、核心功能提测、集成验证、UAT通过、正式上线。
阶段门禁明确
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 项目管理页承接计划与组织，说明如何管住交付。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 17
05 项目管理
17 / 19
项目推进需要甲方同步落实的关键配合
配合事项按阶段前置，避免等待接口、数据、人员和环境。
工作包
主要活动
阶段输出
3个工作日内
指定项目负责人、业务牵头人、IT负责人、关键用户和接口人。
项目成员清单
调研阶段
提供现状流程、需求确认版、历史样例数据、环境申请信息。
调研输入材料
蓝图阶段
组织业务评审，确认流程、权限、数据、接口和原型。
蓝图确认
实现阶段
提供测试数据、样例标书、资质/案例/模板、费用和账户样本。
提测输入
联调阶段
保障外部系统接口环境、联调窗口和问题响应。
联调闭环
UAT上线
安排关键用户测试、培训参会、上线演练和签字确认。
上线门禁材料
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 这页要讲清楚客户配合决定计划可执行性。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 18
05 项目管理
18 / 19
近期工作计划
启动后先抓组织、资料、访谈和蓝图初稿，保证交叉推进按时发生。
工作包
主要活动
阶段输出
04/27-04/30
启动会、项目群/例会机制、调研计划、资料清单和接口人确认。
启动纪要、调研清单
05/06-05/10
集中业务访谈、历史样例收集、现状流程与痛点整理。
调研纪要、风险清单
05/11-05/15
蓝图初稿启动，同步补充调研和场景复核。
蓝图初稿、待决事项
05/18-05/25
蓝图深化、原型确认、权限接口数据口径复核和评审确认。
蓝图确认材料
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 近期计划直接落到两周到四周内可执行动作。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md

## Slide 19
06 启动共识
19 / 19
以SOW为基线，按里程碑受控推进
启动会后进入正式项目节奏，重点保障调研充分、蓝图准确、联调前置、上线受控。
SOW为基线
60个有效工作日、正式范围白名单、阶段交付物和门禁作为共同执行依据。
交叉推进
调研/蓝图交叉5个工作日，实现/联调交叉8个工作日，减少前后段等待。
门禁受控
蓝图确认、集成验证、UAT签字、上线演练通过后进入生产切换。
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 收尾页形成客户共识，并自然引导进入启动后的行动安排。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-60天版.md