西域数智化投标管理平台实施计划书SOW

| 文档编号 | XY-BID-SOW-2026-001 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 西域数智化投标管理平台实施计划书（60天版） |
| 文档版本 | V1.3 |
| 密级 | 🔒 内部机密（仅项目组及甲方核心成员可见） |
| 编制人 | 唐诵文 |
| 审核人 | 吴远朝 |
| 编制日期 | 2026-04-15 |
| 生效日期 | 2026-04-15 |
| 下次评审日期 | 2026-04-27（项目启动日） |

修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订人 | 修订内容 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-04-15 | 唐诵文 | 初始版本编制 | 吴远朝 |
| V1.1 | 2026-04-15 | 唐诵文 | 细化项目成员、需求清单对齐及专业表头补全 | 吴远朝 |
| V1.2 | 2026-04-23 | 卢文融 | 更新实施计划、试运行保障期间、数据库 | 覃超颖 |
| V1.3 | 2026-04-23 | 卢文融 | 完善：需求变更流程与确认机制；安全保密与日志留存要求；上线切换、停机、割接与回滚规则；量化验收标准等 | 覃超颖 |

分发范围

| 序号 | 接收人/角色 | 部门 | 分发方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 交付部 | 电子版 |
| 2 | 销售顾问 | 销售部 | 电子版 |
| 3 | 产品架构师 | 产品部 | 电子版 |
| 4 | 项目负责人 | 甲方 (西域) | 电子版 |

目录

西域数智化投标管理平台实施计划书SOW	1

修订记录	1

分发范围	1

目录	2

1. 文档说明	5

2. 项目目标与实施原则	5

2.1 项目建设目标	5

2.2 实施原则	5

2.3 计划成立的前提假设	6

3. 实施范围基线	6

3.1 本次交付范围	6

4.1 乙方项目组织配置	9

4.2 甲方配合角色配置	10

5. 总体实施里程碑	10

6. 分阶段实施计划	11

6.1 第一阶段：项目启动与调研（2026-05-06 ~ 2026-05-19）	11

工作目标： 明确目标、范围、组织机制、关键接口、环境准备要求，形成统一项目基线。	11

6.2 第二阶段：蓝图设计与方案确认（2026-05-06 ~ 2026-05-19）	11

6.3 第三阶段：系统实现与联调（2026-05-20 ~ 2026-06-17）	12

6.4 第四阶段：UAT与上线准备 （2026-06-15 ~ 2026-06-24）	14

6.5第五阶段：生产上线与试运行启动（2026-06-25 ~ 2026-06-25）	14

7. 周度沟通与项目管控机制	15

7.1 例会机制	15

7.2 变更需求变更流程与确认机制	15

1. 变更范围	15

2. 变更提出	15

3. 变更评估	15

4. 变更确认	16

5. 变更实施	16

6. 紧急变更	16

7.3 问题管理机制	16

8. 测试与验收计划	16

8.1 测试分层	16

8.2 验收重点	16

8.3 验收通过标准	17

9. 培训与知识转移计划	18

9.1 培训对象	18

9.2 培训安排	18

9.3 培训成果	19

10. 部署架构与服务器配置方案	19

10.1 配置依据	19

10.2 部署拓扑	19

10.3 服务器资源配置	19

10.4 数据库实施要求	21

10.5 缓存与中间件实施要求	21

10.6 安全、网络与可观测性实施要求	21

10.7 非功能性实施指标	22

11. 试运行与运维服务方案	22

11.1 试运行保障方案	22

11.2 长期运维服务方案	22

11.3 四级SLA服务承诺	23

11.4上线切换、停机、割接与回滚规则	23

1. 上线范围	23

2. 上线时间与停机窗口	23

3. 上线前置条件	24

4. 割接执行规则	24

5. 上线成功标准	24

6. 回滚触发条件	25

7. 回滚决策与执行	25

8. 生产数据保护	26

9. 上线后观察期	26

10. 试运行保障	26

11. 双方职责	26

12. 上线确认	27

12. 主要风险与应对措施	27

13. 对甲方的配合要求	27

14. 交付与知识产权要求补充	28

15. 培训与运维保障补充要求	28

16.	安全保密与日志留存要求	28

1. 安全合规要求	28

2. 访问控制要求	29

3. 数据安全要求	29

4. 保密要求	29

5. 日志记录范围	29

6. 日志留存期限	30

7. 日志保护要求	30

8. 安全事件处理	30

17. 结论	30

18. 附录：实施文档清单. 附录：实施文档清单	30

1. 文档说明

项目名称： 西域数智化投标管理平台建设项目

文档名称： 项目实施计划书（客户版）

计划工期： 60个自然日

计划启动日期： 2026年4月27日

计划完成日期： 2026年6月25日

部署模式： 甲方指定私有云/本地化部署

适用范围： 项目启动、蓝图设计、系统实现、联调测试、培训验收、上线切换

本计划书依据现有需求任务书、功能清单、系统代码现状、交付范围冻结文档、UAT计划及上线检查清单编制，用于指导项目实施、阶段验收与资源协调。计划书遵循“范围明确、里程碑清晰、责任到人、文档先行、测试前置、上线受控”的基本SOP原则。

2. 项目目标与实施原则

2.1 项目建设目标

围绕西域投标业务数字化转型目标，本项目在60天实施周期内完成以下目标：

- 建立投标业务全生命周期线上闭环，覆盖标讯、项目、任务、文档、费用、结果、知识沉淀等主链路。

- 建立统一的资质库、案例库、模板库、平台账户与费用台账，实现资源可复用、过程可追溯。

- 建立可视化经营分析体系，为管理层提供中标率、投入产出、区域分布、竞对分析等决策支持。

- 完成与甲方现有系统的必要集成准备与分阶段联调，支撑后续稳定运营与扩展。

- 在满足甲方私有化部署、安全审计、权限控制、培训交接要求的前提下，完成正式上线和试运行启动。

2.2 实施原则

- 范围冻结原则：以正式商用品范围为交付基线，非正式范围或演示能力不进入本次上线清单。

- 蓝图先行原则：先完成业务流程、权限口径、集成边界和数据口径确认，再进入开发与配置。

- 联调前置原则：CRM、OA、组织架构、消息提醒等对接项需在实现阶段前完成接口确认。

- 测试门禁原则：SIT、UAT、上线演练逐级通过后，方可进入生产切换。

- 文档闭环原则：关键设计、测试、培训、上线成果均形成正式文档，并纳入验收依据。

2.3 计划成立的前提假设

本计划按“60个自然日完成正式上线”编排，成立前提如下：

- 甲方在项目启动后及时完成项目组建、关键用户指派和环境申请。

- 蓝图阶段确认后的新增需求，按照变更流程单独评估，不直接挤占本期工期。

- CRM、OA、组织架构、消息等外部系统能够按计划提供接口文档、测试环境和联调窗口。

- 本次上线范围以正式版白名单能力为准，演示性能力和未闭环能力不纳入正式验收。

- 甲方私有云环境、网络、安全策略、域名证书和账号权限能够按计划到位。

3. 实施范围基线

结合当前系统代码、交付范围冻结文档及需求清单，本次实施按“正式版白名单能力”组织交付，具体如下：

3.1 本次交付范围

| 一级模块 | 二级模块 | 来源需求 | 建设内容 | 交付方式 | 主要交付物/落点 | 验收口径 | 边界/前提 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目全流程管理 | 统一项目工作台 | 投标数据 | 在统一工作台展示投标项目核心数据总览，包括项目数量、状态分布、关键指标、项目列表入口等 | 标准配置+轻量定制 | 工作台首页、数据卡片、项目列表入口 | 用户登录后可查看投标数据总览，并可穿透到项目明细或列表页 | 展示指标口径需在蓝图阶段确认 |
|  |  | 待办任务 | 建设待办任务中心，按用户角色展示待处理事项、即将到期事项和超期事项 | 标准配置 | 待办任务中心、提醒列表 | 用户可查看个人待办，待办状态与流程节点一致 | 待办事项推送到企业微信 |
|  |  | 一站式流程发起 | 提供统一发起入口，支持从工作台快速发起项目、任务、费用、资料补充等动作 | 标准配置+页面配置 | 快速发起入口 | 用户可从统一入口进入约定的发起流程 | 发起项清单以蓝图确认范围为准 |
|  |  | 智能日程与预警 | 提供项目关键节点提醒、到期预警、超期预警和个人提醒能力 | 标准配置+规则配置 | 提醒规则、预警列表 | 系统能够对关键时间节点生成提醒或预警记录 | 若需企业微信消息推送，需具备企业微信接口条件与消息权限 |
|  | 标讯信息管理 | 外部标讯获取与入库 | 建议使用，但是最终选择权由甲方决定。中国招标投标公共服务平台 | 接口集成 | 标讯接口、标讯中心、入库记录 | 在具备 API 条件下，标讯数据可成功同步并在系统中查询 | 依赖第三方平台提供合法 API、文档、授权和测试条件；第三方接口费用不含在本期实施报价内 |
|  |  | 标讯分发与指派跟进 | 支持标讯分发、负责人指派、跟进状态记录和转项目操作 | 标准配置+轻量定制 | 标讯分配功能、跟进状态字段 | 可对标讯指定责任人并持续跟踪状态 | 分派规则是否自动化以蓝图确认为准 |
|  |  | 超前预测与市场洞察 | 在市场洞察中集成预测信息、趋势信息和辅助判断视图，支持业务直观获取预测信息 | 定制展示+数据集成 | 市场洞察页面、预测信息展示区 | 市场洞察页面可查看预测信息入口或聚合结果 | 预测信息展示效果依赖第三方数据字段完整性、更新频率和数据加工方案 |
|  | 投标项目过程管理 | 项目立项与信息登记 | 支持投标项目新建、基础字段维护、项目主数据登记，并增加项目负责人、销售负责人字段及项目卡片展示 | 标准配置+字段扩展 | 项目创建页、项目卡片、字段扩展 | 可新建项目并维护基础信息；项目卡片可显示项目负责人和销售负责人；项目负责人可手工调整 | 销售负责人来源于 CRM 同步 |
|  |  | 流程驱动与任务协同 | 通过流程节点推动项目执行，支持任务拆解、责任分工、节点流转和跨部门协同 | 标准配置+流程配置 | 审批流程、任务拆解、协同节点 | 项目能按流程推进并形成任务分工记录 | 流程深度和审批层级以蓝图确认为准 |
|  |  | 执行跟踪与交付物关联 | 支持项目执行过程跟踪，并将交付物、附件、成果文件与项目节点关联 | 标准配置 | 任务看板、附件区、交付物关联 | 可查看项目执行状态，并查看与项目关联的交付物/附件 | 不默认承诺复杂文档协同编辑能力 |
|  |  | 标书编制发起与核查 | 支持标书编制发起、流转、核查和过程留痕 | 标准配置+流程配置 | 编制发起流程、核查动作、流程记录 | 用户可发起标书编制并完成核查动作，过程可追溯 | 具体核查动作、审批环节和模板规则以蓝图确认结果为准 |
|  |  | 投标结果闭环 | 支持中标/丢标/弃标等结果登记、复盘信息沉淀和项目闭环 | 标准配置+轻量定制 | 中标登记、结果闭环、复盘记录 | 项目完成后可登记结果并形成闭环记录 | 若需同步回写其他系统，需接口范围另行确认 |
| 企业知识资产中心 | 统一资质与案例库 | 商务资质库 | 建设统一商务资质库，支持资质资料维护、分类管理、有效期管理和到期提醒 | 标准配置 | 资质库、到期提醒 | 可录入、查询、下载、借阅、提醒资质资料 | 不默认包含 OCR 自动识别专项 |
|  |  | 历史项目与案例库 | 建设历史项目与案例沉淀能力，支持标签分类、检索和复用 | 标准配置 | 案例库、标签、全文检索 | 可按标签或关键字查询历史项目和案例 | 历史案例整理质量依赖甲方提供资料完整性 |
|  | 投标模板与知识库 | 标准模板库 | 建设统一标准模板库，支持分类、版本、查询和调用 | 标准配置 | 模板库、分类目录 | 可维护模板并在项目中调用模板 | 模板分类结构以蓝图确认结果为准； |
| 资源管理 | 投标费用管控 | 费用申请与支付跟踪 | 支持投标相关费用申请、审批、支付状态记录和项目关联 | 标准配置+轻量定制 | 费用申请单、费用台账、审批流 | 可发起费用申请并跟踪状态 | 是否与财务系统形成完整闭环以接口范围为准 |
|  |  | 保证金归还提醒 | 支持保证金记录、归还节点提醒和逾期跟踪 | 标准配置+规则配置 | 提醒规则、保证金状态字段 | 已登记保证金事项可触发归还提醒或逾期标识 | 不默认承诺银行回单自动识别 |
|  |  | 费用台账与统计 | 建设费用台账及多维筛选统计能力 | 标准配置+报表配置 | 费用台账、统计视图 | 可按项目、时间、类别等维度查询和统计费用 | 统计效果依赖基础数据录入质量 |
|  | 外部平台账户管理 | 平台账户集中管理 | 建设外部平台注册账户统一登记能力 | 标准配置 | 账户登记簿 | 可统一登记平台账户信息并查询 | 是否纳入敏感字段加密策略以蓝图和安全要求为准 |
|  |  | 账户借阅管理 | 支持账户借阅、归还、使用留痕及审计轨迹 | 标准配置+流程配置 | 在线申请、借阅记录、审计轨迹 | 可发起借阅申请并记录借用、归还、占用情况 | 不默认包含密码保险箱类专业能力 |
| 数据分析 | 投标数据看板 | 管理层可视化仪表盘 | 建设管理驾驶舱，展示投标业务关键指标 | 报表开发+看板配置 | 数据分析仪表盘 | 可查看核心经营指标和业务总览 | 指标口径需蓝图阶段书面确认 |
|  |  | 多维深度分析报表 | 本期报表开发范围控制在 6 张以内，提供多维深度分析报表能力 | 报表开发 | 6 张报表、筛选条件、统计逻辑 | 报表按确认字段和口径可展示、可筛选、可导出 | 具体报表主题、字段口径和展现形式以《6 张报表定义表》书面确认为准 |
|  |  | 数据穿透下钻 | 支持从汇总图表、列表指标穿透到项目明细 | 报表开发+页面联动 | 下钻链接、明细页 | 用户可从汇总视图进入项目或明细列表 | 下钻范围以报表定义表确认为准 |
| 权限管理 | 权限管理 | 权限配置与管理 | 提供角色、菜单、数据范围等权限配置管理能力 | 标准配置 | 角色权限配置、权限模型 | 不同角色看到的菜单和数据范围存在差异 | 更细颗粒度权限若超出标准能力需单独确认 |
| 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 与 CRM 系统集成 | 与 CRM 对接，同步客户信息、销售负责人及相关业务主数据 | 接口集成 | CRM 接口、字段映射、同步机制 | 约定字段可同步成功，销售负责人可在项目卡片显示 | 依赖 CRM 接口文档、账号、网络与授权条件；CRM 接口费用不含在本期实施报价内 |
|  |  | 与组织架构系统集成 | 与甲方内部系统进行组织架构同步，用于部门、人员和权限映射 | 接口集成 | 组织架构同步、用户映射 | 可同步组织、部门、人员基础信息 | 本期组织架构同步对象明确为甲方内部系统 |
|  |  | 与 OA/审批流集成 | 对接 OA 或审批流系统，实现约定业务流程的状态映射或审批协同 | 接口集成 | OA 接口、审批流映射、接口说明 | 约定流程可实现状态联动或映射 | 具体接入范围、流程数量及复杂自定义表单能力，以蓝图和接口清单书面确认为准；OA 接口费用不含在本期实施报价内 |
|  |  | 开放 API 接口 | 提供标准开放接口，用于后续外围系统集成 | 标准接口+接口文档 | RESTful API、接口文档、字段说明 | 按确认清单完成开放接口开发与说明，接口可按约定方式调用和联调 | 接口清单、数量、字段、鉴权方式和调用频率以《接口清单及字段映射表》书面确认为准 |
| 智能辅助（AI扩展） | 标书合规性自动检查 | AI 标书检查与文本质量辅助 | 合并交付 AI 合规性检查、文本书写质量辅助，并支持按约定范围调整检查项 | AI 能力配置+定制开发 | 合规检查、风险提示、文本质量建议、检查项配置 | 可对文档或文本执行检查，输出检查结果及辅助建议；支持按约定范围调整检查项 | AI 输出为辅助结论，不作为唯一决策依据；效果受模型、文档质量、规则配置和 Token 资源影响；AI Token 费用不含在本期实施报价内 |

4.1 乙方项目组织配置

- 项目总监：吴远朝 (24年经验，研究生，高级咨询顾问)

  - 负责高层决策、资源保障及重大项目基线把控。

- 项目经理：卢文融 (19年经验，产品专家&实施专家)

负责总体计划、周报、风险管理、里程碑及关键客户沟通。

- 项目顾问：唐诵文 (14年经验，研究生，实施专家) 关键

  - 关键节点负责总体计划、周报、风险管理、里程碑及关键客户沟通。业务指导实施顾问：韩晴晴、游兰佳、张子寒

- 实施顾问：韩晴晴、游兰佳、张子寒

  - 负责业务调研、蓝图设计、权限规则配置、UAT 支持及培训。

- 开发团队：刘博文 (开发经理)、刘俊杰、林文强 (开发顾问)

  - 负责单体架构适配、接口集成、AI 核心分析逻辑及功能定制。

- 服务保障：高馨

  - 负责上线切换支持、售后服务及持续运行保障。

- 运维/DevOps工程师：1名（兼职，保障环境部署与 CI/CD 自动化）。

4.2 甲方配合角色配置

- 项目负责人/业务负责人

  - 负责业务优先级、蓝图确认、关键问题决策、阶段签字。

- 关键用户代表

  - 覆盖销售、投标、商务、技术、财务/资源、管理层等角色参与调研和验收。

- IT/基础设施负责人

  - 负责服务器、网络、安全、账号、域名、证书和开放接口配合。

- 相关系统接口人

  - CRM、OA、组织架构、企业微信/消息通道等系统负责人提供接口资料和联调窗口。

5. 总体实施里程碑

| 阶段 | 日期 | 持续时间 | 阶段目标 | 主要里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：项目启动与调研 | 2026-05-06 ~ 2026-05-19 | 10天 | 完成项目启动、现状调研、范围冻结、实施准备 | 启动会召开、实施主计划确认 |
| 第二阶段：蓝图设计与方案确认 | 2026-05-06 ~ 2026-05-19 | 10天 | 完成业务流程蓝图、权限方案、接口方案、原型及差异分析 | 蓝图评审通过、蓝图确认 |
| 第三阶段：系统实现与联调配置一期 | 2026-05-20 ~ 2026-06-17 | 21天 | 完成正式范围核心功能适配、开发、配置及内部联调 | 核心功能提测 |
| 第四阶段：UAT与上线准备 | 2026-06-15 ~ 2026-06-24 | 7天 | 完成接口联调、基础数据初始化、SIT修复，完成UAT、培训、上线演练、签字准备 | 集成验证通过；UAT通过、上线Go/No-Go评审 |
| 第五六阶段：生产上线与试运行启动阶段：生产上线与试运行启动 | 2026-06-25 ~ 2026-06-25 | 1天 | 完成生产切换、上线验证、试运行保障启动 | 正式上线完成 |

6. 分阶段实施计划

6.1 第一阶段：项目启动与调研（2026-05-06 ~ 2026-05-19）

工作目标： 明确目标、范围、组织机制、关键接口、环境准备要求，形成统一项目基线。

主要工作内容：

- 召开项目启动会，明确双方组织、汇报机制、会议机制、变更机制。

- 梳理甲方现状流程，覆盖标讯管理、项目立项、任务协同、文档编制、费用与账户、结果归档、数据分析。

- 确认本次交付范围、阶段边界、二期候选项及不纳入本次上线项。

- 收集甲方基础环境资料，包括网络、私有云资源、安全要求、账号申请、域名、SSL证书、备份策略。

- 收集CRM、OA、组织架构、企业微信/消息等系统接口资料，明确接口人和联调时间。

- 形成详细项目主计划、调研清单、项目组织成员清单。

阶段交付物：

- 《项目组织成员清单》

- 《投标管理系统项目实施主计划》

- 《启动会PPT》

- 《调研流程清单》

- 《项目问题与风险初始清单》

甲方配合事项：

- 指定项目负责人及关键用户。

- 提供需求任务书确认版、现状流程资料及接口资料。

- 安排相关部门参与调研访谈。

6.2 第二阶段：蓝图设计与方案确认（2026-05-06 ~ 2026-05-19）

工作目标： 完成业务蓝图、系统配置方案、权限方案、接口方案和实施落地方案确认。

主要工作内容：

- 形成投标业务流程图、角色职责矩阵、关键控制点及预警策略。

- 完成需求适配分析，明确标准功能、配置实现、定制开发、接口实现四类清单。

- 完成权限设计，覆盖组织、角色、数据范围、审批与审计规则。

- 完成接口设计，明确CRM、OA、组织架构、消息提醒等对接字段、频率、调用方式和异常处理。

- 结合甲方业务场景形成AI应用专项方案，明确在标书合规检查、风险预警、知识推荐、历史数据分析等场景中的应用逻辑、预期价值与实施路径。

- 完成关键页面与关键流程原型确认。

- 完成蓝图评审会并签字确认，冻结蓝图范围。

阶段交付物：

- 《投标管理系统项目需求适配分析报告》

- 《投标管理系统项目配套需求适配确认书》

- 《投标管理系统接口设计文档》

- 《投标管理系统流程设计文档》

- 《投标管理系统原型设计文档》

- 《投标管理系统项目业务落地解决方案》

- 《蓝图阶段-问题清单》

- 《蓝图汇报PPT》

- 《蓝图确认函》

阶段门禁：

- 蓝图文档经双方评审确认。

- 定制项与接口项完成优先级排序和实现口径确认。

- 未确认项不得进入开发承诺。

6.3 第三阶段：系统实现与联调（2026-05-20 ~ 2026-06-17）

工作目标： 按正式版范围完成核心功能适配、开发、配置和内部验证。完成关键系统集成联调、基础数据准备、系统集成测试（SIT）

主要工作内容：

- 完成认证、权限、系统设置、审计日志相关能力的收口。

- 完成标讯、项目、任务、结果主链路的接口与页面适配。

- 完成资质库、案例库、模板库正式范围功能适配。

- 完成费用、平台账户、BAR证书相关核心流程适配。

- 完成文档协作、版本历史、比对、回滚相关能力适配。

- 完成管理驾驶舱及关键分析页面的正式版能力收口。

- 开展CRM、OA、组织架构、消息提醒等接口联调。

- 完成基础数据初始化，包括组织、用户、角色、字典、模板、资质、案例、平台账户等。

- 开展SIT测试，重点覆盖主业务链路、权限、数据一致性、导出、提醒、日志审计。

- 对问题进行分级管理并闭环修复。

- 形成数据迁移/初始化说明和联调报告。

- 对不在正式范围内或尚未闭环的功能进行隐藏、下线或替换处理，确保客户环境不暴露演示性入口。

- 完成数据库迁移、日志、健康检查、Prometheus等基础能力确认。

阶段交付物：

- 《TASKC-任务清单》

- 《系统配置说明（阶段版）》

- 《版本提测说明》

- 《阶段测试用例清单》

- 《接口联调记录》

- 《数据初始化方案与执行记录》

- 《SIT测试报告》

- 《TASKC-BUG修复清单》

- 《数据结构说明文档》

- 《二次开发功能说明文档》

- 《投标管理系统项目开发程序源代码》

- 《系统上线配置手册》

阶段门禁：

- 正式版白名单功能可演示、可测试。

- 演示类功能入口已隔离。

- 彻底清理 API 模式下的 Mock 数据硬编码路径，确保数据链路真实性。

- 核心缺陷达到可进入SIT的状态。

- 核心接口联调通过。

- 基础数据完整可用。

- P0问题清零，P1问题有明确修复计划。

6.4 第四阶段：UAT与上线准备 （2026-06-15 ~ 2026-06-24）

工作目标： 完成关键系统集成联调、基础数据准备、系统集成测试（SIT）。

主要工作内容：开展CRM、OA、组织架构、消息提醒等接口联调。完成基础数据初始化，包括组织、用户、角色、字典、模板、资质、案例、平台账户等。开展SIT测试，重点覆盖主业务链路、权限、数据一致性、导出、提醒、日志审计。对问题进行分级管理并闭环修复。形成数据迁移/初始化说明和联调报告。

阶段交付物：《接口联调记录》《数据初始化方案与执行记录》《SIT测试报告》《TASKC-BUG修复清单》

阶段门禁：核心接口联调通过。基础数据完整可用。P0问题清零，P1问题有明确修复计划。

6.5第五阶段：生产上线与试运行启动（2026-06-25 ~ 2026-06-25）

工作目标： 完成生产部署、上线验证、稳定性观察与试运行保障启动。

主要工作内容：

- 按上线检查表执行预检查。

- 完成数据库备份、数据库迁移、应用部署、前端静态资源发布。

- 完成健康检查、关键接口验证、核心业务场景验证。

- 完成上线后30分钟和24小时重点观察。

- 启动试运行保障服务，进入不少于6个月的试运行保障期。

阶段交付物：

- 《上线切换执行记录》

- 《生产验证报告》

- 《试运行保障方案》

- 《系统管理员手册》

- 《用户操作手册》

- 《系统设计与接口文档》

- 《系统安装手册》

- 《系统项目上线运行问题跟进表》

- 《投标管理系统项目总结》

- 《上线确认函》

7. 周度沟通与项目管控机制

7.1 例会机制

- 周例会：每周二固定召开，汇报进度、风险、问题、下周计划。

- 专题会：接口、蓝图、权限、数据、上线演练等专题按需召开。

- 日报/周报：乙方提交周报（每周五19点前发送），必要时关键阶段提交日报。

7.2 变更需求变更流程与确认机制

蓝图确认后新增需求进入变更评估流程。需求变更流程细则：

1. 变更范围

本项目交付范围以双方确认的合同、SOW、需求清单、蓝图方案、原型设计、接口清单及已签署变更单为准。

项目实施过程中，如出现新增功能、功能范围调整、业务流程调整、接口变更、权限规则调整、报表口径变化、数据迁移范围变化、上线时间调整等情况，均应按需求变更流程处理。

2. 变更提出

任何一方提出需求变更时，应通过书面方式提交变更说明，内容包括：

- 变更背景；

- 变更内容；

- 影响范围；

- 期望完成时间；

- 紧急程度。

口头沟通、会议讨论、即时通讯记录可作为沟通依据，但不直接作为正式变更依据。

3. 变更评估

乙方收到变更申请后，应对变更内容进行评估，评估内容包括：

- 对功能范围的影响；

- 对开发、测试、上线计划的影响；

- 对接口、数据、安全、性能的影响；

- 对项目工期和费用的影响；

- 是否影响已确认的验收标准

乙方完成评估后，向甲方提交变更评估意见。

4. 变更确认

经双方确认的变更，应形成书面变更单或会议纪要，并明确变更内容、交付时间、责任人、费用影响、工期影响和验收方式。

未经双方书面确认的变更，不纳入本项目交付范围和验收范围，乙方有权不予实施。

5. 变更实施

已确认的变更纳入项目计划执行。因变更导致的工期顺延、费用调整、上线窗口调整或验收标准调整，按双方确认结果执行。

6. 紧急变更

涉及生产故障、安全风险或上线阻断问题的紧急变更，可先由双方项目负责人确认后实施，并在事后补充书面记录。紧急变更仍应纳入问题台账或变更台账管理。

7.3 问题管理机制

- 问题统一登记、分级、分派、跟踪、关闭。

- P0问题24小时内升级处理。

- 阶段门禁以问题清零和风险可控为准。

8. 测试与验收计划

8.1 测试分层

- 开发自测：开发完成后完成接口与页面基本验证。

- SIT：验证系统内部流程、权限、数据一致性与接口联动。

- UAT：由甲方关键用户基于真实业务场景执行验收。

- 上线验证：生产环境完成发布后执行核心链路确认。

8.2 验收重点

- 标讯到项目到结果闭环可用。

- 资质、案例、模板、费用、账户等资源能力可用。

- 角色权限控制有效，数据隔离正确。

- 关键预警、导出、查询、审计能力可用。

- 健康检查、日志、监控、备份与回滚机制有效。

- 测试记录具备必要的操作截图与执行证据，便于验收留档。

8.3 验收通过标准

本验收标准适用于双方已签字确认的合同、需求规格说明书、接口清单、部署方案及变更单范围内的功能与交付物。未经双方书面确认的新增需求、范围变更、第三方系统异常、甲方基础设施或网络环境问题，不作为本项目验收不通过的依据。

一、上线前准入标准

系统上线前应满足以下条件：

- 核心业务闭环通过率 100%。

- 标讯获取 / 录入、立项、任务分派、文档处理、费用登记、结果归档等核心流程可端到端完整执行。严重缺陷清零。

- P0 缺陷 0 个，P1 缺陷 0 个。高危安全问题清零。

- 经双方认可的安全扫描、人工验证或整改复测后，高危 / 严重安全漏洞为 0 个。关键接口联调通过。

- CRM、OA、组织架构、消息等双方确认的关键接口完成联调，核心数据交互正常。因第三方系统不可用、接口变更、账号权限不足或测试数据缺失导致的问题，不计入乙方缺陷。备份恢复方案完成演练。

- 至少完成一次备份与恢复演练，并形成记录。演练范围、数据规模、恢复目标以双方确认的部署方案为准。上线必需交付物齐全。

部署包、数据库脚本、配置说明、运维手册、用户手册等上线所需资料交付完成。源码是否交付以合同约定为准。

二、初验标准

满足以下条件后，视为具备初验条件：

- 合同范围内功能覆盖率 100%。

- 以双方确认的需求清单、原型、接口清单、变更单为准。UAT 测试通过率达标。

- UAT 测试用例总体通过率 ≥99%，关键业务场景通过率 100%。未通过用例不得影响主业务闭环，并应形成遗留问题清单。缺陷数量达标。

- P0/P1 缺陷为 0；P2 缺陷 ≤5 个；P3 缺陷 ≤10 个。P2/P3 缺陷不得阻断核心业务流程，且须明确责任人、修复计划和预计完成时间。验收报告齐全。

- 功能测试报告、UAT 测试记录、性能测试报告、安全扫描 / 整改报告、接口联调报告、部署验收报告等材料完整。文档具备可执行性。

按部署手册和运维手册，可完成系统部署、配置、启动、备份、恢复和基础运维操作。

三、试运行及终验标准

系统初验通过后进入试运行阶段，试运行周期建议为 6个月，具体周期由双方在上线前确认。

- 试运行期间系统核心业务正常运行。

- 不出现导致核心业务无法开展的 P0/P1 问题。运行报告完整。

- 试运行期间按周形成运行报告，内容包括系统运行情况、故障记录、缺陷处理、需求变更、接口同步情况等。问题闭环率 100%。

- 试运行期间发现的问题均应登记台账，并明确问题等级、责任方、处理状态、计划完成时间。遗留问题不影响终验。

- 经双方确认不影响核心业务闭环的 P2/P3 问题，可纳入后续优化计划，不作为终验不通过的依据。运维 SLA 单独考核。

可用性、故障响应时间、备份恢复、接口稳定性等持续性指标纳入运维 SLA 或服务协议考核，不作为上线前一次性验收条件。

四、验收确认机制

乙方提交验收材料后，甲方应在约定期限内完成验收并出具书面意见。若甲方提出问题，应明确对应需求条款、问题现象、复现路径、影响等级和期望结果。未明确归属或未经双方确认的新增需求，不纳入本次验收范围。

9. 培训与知识转移计划

9.1 培训对象

- 管理层：关注看板、决策分析、管理报表。

- 关键用户：关注主业务流程、场景配置、问题提报。

- 最终用户：关注日常操作、任务处理、资料调用、结果登记。

- 系统管理员：关注组织权限、参数维护、日志审计、基础运维。

9.2 培训安排

- 蓝图确认后开展一次业务方案宣贯。

- UAT前开展关键用户操作培训。

- 上线前开展最终用户培训和管理员培训。

- 上线后结合试运行问题开展补充培训。

9.3 培训成果

- 培训课件

- 培训签到记录

- 培训答疑记录

- 管理员手册、用户手册、接口文档

10. 部署架构与服务器配置方案

10.1 配置依据

结合当前代码实现与现有配置，项目当前应用技术架构可确认如下：

- 前端：Vue 3 + Vite，构建产物为静态站点；生产环境由 Nginx 或同类 Web 服务统一承载访问。

- 后端：Spring Boot 3.2 / Java 21 单体服务，提供 REST API、认证、业务处理及健康检查接口。

- 数据库：MySql 8.0，配合 Flyway 承担业务数据存储与数据库版本迁移。

- 缓存：Redis，主要用于缓存、限流及令牌相关辅助能力。

- 可观测性：已接入 Spring Boot Actuator，并暴露 Prometheus 指标接口；日志收集与告警由部署环境统一建设。

考虑“约200名用户使用”的场景，正式环境按以下基线进行容量规划：

- 200名注册/使用用户。

- 峰值并发用户按40~60人估算。

- 普通页面响应目标不高于2秒。

- 主要访问集中于工作台、项目、资源、知识库、分析看板等典型办公场景。

- 附件与文档存储独立于应用节点部署。

10.2 部署拓扑

正式环境采用三层部署：

- 访问层：Nginx/负载均衡

- 应用层：Spring Boot应用服务

- 数据层：MySql 8.0 + Redis + 文件存储

10.3 服务器资源配置

以下配置结合当前代码架构、200名用户规模和办公类业务并发特征确定，为实施阶段采用的容量规划基线，并非代码仓库中已固化的实际生产环境。

方案A：正式生产配置

适用场景： 正式生产环境、要求较高稳定性、需要一定冗余和可扩展能力。

| 组件 | 配置数量 | 配置标准 | 实施说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 访问层节点 | 2台 | 2 vCPU / 4 GB / 50 GB SSD | 部署 Nginx 或同类 Web 服务，承载前端静态资源与反向代理 |
| 应用服务节点 | 2台 | 4 vCPU / 8~16 GB / 100 GB SSD | 部署 Spring Boot 服务，采用双节点分担访问压力 |
| Mysql 8.0 主库 | 1台 | 8 vCPU / 16 GB / 500 GB SSD | 核心业务数据库，独立部署 |
| Mysql 8.0 备库 | 1台 | 8 vCPU / 16 GB / 500 GB SSD | 用于主备复制或热备切换 |
| Redis 节点 | 1台 | 2~4 vCPU / 4 GB / 50 GB SSD | 独立部署，用于缓存和限流辅助 |
| 文件存储 | 1套 | 初始 500 GB，可扩展 | 采用对象存储、NAS或甲方现有文件服务 |
| 监控日志节点 | 1台 | 2 vCPU / 4 GB / 100 GB SSD | 与甲方运维平台整合，承载指标抓取与日志归集 |

方案B：试运行/预生产配置

适用场景： 测试环境、预生产环境、短期试运行场景，不作为长期正式生产架构。

| 组件 | 配置数量 | 配置标准 | 实施说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 访问层节点 | 1台 | 2 vCPU / 4 GB | 单节点，非高可用 |
| 应用服务节点 | 1台 | 4 vCPU / 8 GB | 单节点部署 |
| Mysql 8.0 | 1台 | 4~8 vCPU / 16 GB / 300 GB SSD | 单库部署，执行强化备份策略 |
| Redis | 1台 | 2 vCPU / 4 GB | 独立部署或由甲方统一提供 |

方案选型原则

- 本项目上线后承载正式业务时，采用方案A。

- 当前阶段以联调、预演和短期试运行为主时，采用方案B；正式投产前升级至具备主备和双节点能力的配置。

- 后续用户规模、导出任务量或文档附件规模明显增长时，优先扩容应用节点、数据库磁盘和文件存储容量。

10.4 数据库实施要求

为保障正式环境稳定运行，数据库实施按以下要求执行：

- 数据库版本与架构：正式环境统一采用 Mysql 8.0 或以版本，与当前系统实现保持一致；生产环境采用主库 + 备库模式部署，支撑故障切换和维护窗口切换。

- 部署原则：数据库独立部署，不与应用服务、缓存服务混部；数据目录、日志目录、备份目录分区管理。

- 连接资源控制：单应用节点数据库连接池控制在 20~30；双应用节点总连接数控制在数据库最大连接数的 70% 以内，避免高峰期连接耗尽。

- 备份策略：执行“每日全量备份 + 日志连续归档”策略；全量备份每天至少 1 次，事务日志或 WAL 按 15 分钟级别归档。

- 恢复指标：正式环境恢复目标控制为 RPO 不高于 15 分钟、RTO 不高于 2 小时，并在上线演练阶段完成恢复验证。

- 性能治理要求：对核心业务表建立必要索引，定期执行统计信息更新、慢 SQL 分析、容量巡检和历史数据归档，确保查询性能与数据增长可控。

- 变更控制要求：数据库结构变更统一通过 Flyway 迁移脚本实施，不允许直接在生产环境手工改表。

10.5 缓存与中间件实施要求

Redis 作为正式环境辅助中间件，按以下原则部署和管理：

- 用途定位：主要承载缓存、限流及令牌相关辅助能力，不作为唯一业务数据存储介质。

- 部署要求：独立部署，不与 MySql 8.0 混部；如甲方已有统一缓存平台，则接入甲方现有 Redis 服务。

- 运行策略：启用持久化和内存淘汰策略，防止节点重启或高峰期内存不足导致服务抖动。

- 容量预留：预留 20%~30% 内存冗余，用于应对业务波峰、缓存重建和短时突发请求。

- 故障原则：缓存或限流中间件异常时，应用侧应具备降级或容错能力，不因单一缓存故障导致核心业务整体不可用。

10.6 安全、网络与可观测性实施要求

正式环境部署、安全和运行监控应满足以下要求：

- 访问安全：系统统一采用 HTTPS 访问，证书由甲方或双方约定方式统一管理。

- 网络分区：前端访问层、应用层、数据库层分区部署，数据库不对公网开放，仅允许受控内网访问。

- 权限与审计：正式环境启用操作日志审计、访问日志、异常日志和安全日志，满足后续追溯、排障和审计要求。

- 接口安全：开放 API 通过网关、反向代理或安全边界设备实施访问控制，至少具备鉴权、频率限制、来源控制和异常拦截能力。

- 安全合规：部署方案需满足甲方既有的等保、堡垒机、网络白名单、密码策略、主机加固等规范要求。

- 运行监控：应用侧基于 Spring Boot Actuator 和 Prometheus 指标接口输出运行状态，部署环境负责完成日志归集、指标抓取、阈值告警和事件通知配置。

- 上线验证要求：正式切换后须完成健康检查、关键接口检查、核心业务场景检查和告警链路检查。

10.7 非功能性实施指标

以下指标作为正式上线和验收阶段的非功能性基线：

- 可用性指标：系统支持 7×24 小时运行，年平均可用性目标不低于 99.5%。

- 性能指标：普通操作页面响应时间控制在 2 秒以内，批量导出、复杂统计等长耗时操作采用异步或任务化处理机制。

- 兼容性指标：正式环境支持 Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefox 等主流浏览器访问，不依赖浏览器插件或本地客户端。

- 移动支持指标：支持移动端关键场景访问，至少覆盖审批、进度查看、预警接收等轻量业务场景，采用企业微信、小程序或移动浏览器适配方式。

- 集成扩展指标：系统提供标准 API 接口，并预留与财务系统、电子签章、第三方商机/标讯服务等系统的扩展能力。

11. 试运行与运维服务方案

11.1 试运行保障方案

正式上线后进入不少于 63个月的试运行保障期，保障内容如下：

- 提供 7×24 小时高优先级故障响应服务。

- 发生系统故障后，2 小时内响应并启动处理。

- 按周输出运行情况、问题处理进展和风险提示。

- 在试运行期间持续提供运行监控、日志排查、备份检查、性能优化和配置调整支持。

- 建立《运行跟踪报告》和《上线运行问题跟进表》，对问题进行分级、分派、回归和关闭。

11.2 长期运维服务方案

试运行期结束后，转入年度运维服务，服务内容包括：

- 系统监控、健康巡检和容量巡检。

- 漏洞修复、依赖升级和安全加固。

- 数据库备份检查、恢复演练和性能巡检。

- 小范围流程规则调整、参数维护和轻量配置变更支持。

- 年度版本升级、优化方案和运行分析报告输出。

11.3 四级SLA服务承诺

| 等级 | 定义 | 响应时间 | 恢复/解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 系统不可用或核心流程阻断 | 30分钟内 | 4小时内恢复(或提供替代方案) |
| P1 | 关键功能受限，影响业务 | 2小时内 | 24小时内解决(或提供临时方案 |
| P2 | 一般缺陷，不影响主要流程 | 1个工作日内 | 下个补丁版本解决 |
| P3 | 优化建议或体验问题 | 2个工作日内 | 纳入需求评审，后续迭代排期 |

11.4上线切换、停机、割接与回滚规则

1. 上线范围

本条款适用于西域数智化投标管理平台生产环境上线切换、停机、割接、验证、回滚及上线后试运行保障工作。

本次上线范围以双方确认的合同、需求清单、蓝图方案、接口清单、上线切换方案及变更单为准。未经双方书面确认的新增需求、第三方系统变更、甲方基础设施或网络安全策略调整，不纳入本次上线成功与否的判定范围。

2. 上线时间与停机窗口

本项目计划于 2026 年 6 月 25 日 完成正式上线切换。

双方约定本次计划停机窗口为：

2026 年 6 月 25 日 20:00 至 2026 年 6 月 26 日 00:00，预计停机时长 4 小时。

如甲方内部变更窗口、安全审批或业务安排另有要求，以上线前双方最终确认的《上线切换方案》为准。

停机期间，受影响系统可能无法访问、无法提交业务数据或无法完成接口同步。甲方负责提前通知相关业务部门、关键用户及第三方接口方。计划内停机不计入系统故障停机时间或可用性 SLA。

3. 上线前置条件

满足以下条件后，方可进入正式上线切换：

- UAT 已完成，核心业务场景验证通过；

- P0/P1 缺陷为 0；

- 高危 / 严重安全问题已完成整改或经双方确认关闭；

- 生产环境服务器、网络、域名、证书、账号权限、安全策略已准备完成；

- CRM、OA、组织架构、消息等关键接口已完成联调或具备上线切换条件；

- 上线部署包、数据库脚本、配置文件、操作手册、运维手册已准备完成；

- 已完成上线前数据库备份，备份文件可用；

- 已确认《上线切换方案》《回滚方案》《上线验证清单》；

- 双方已指定上线负责人、技术联系人、运维联系人和业务验证人员。

因甲方生产环境、网络、安全策略、第三方系统、账号权限、审批流程或测试数据未准备完成导致无法上线或上线延期的，不视为乙方上线失败。

4. 割接执行规则

上线割接按双方确认的《上线切换方案》执行，主要包括：

- 停止或限制生产流量进入；

- 执行上线前数据库备份；

- 执行数据库迁移脚本；

- 部署后端应用服务；

- 发布前端静态资源；

- 切换生产配置、接口地址、账号密钥、回调地址等；

- 执行健康检查、关键接口验证和核心业务场景验证；

- 形成《上线切换执行记录》和《生产验证报告》。

割接期间由双方上线负责人统一协调。未经双方负责人确认，不得临时增加上线内容、变更数据库脚本或扩大割接范围。

5. 上线成功标准

满足以下条件时，视为本次上线切换成功：

- 系统可正常访问和登录；

- 后端健康检查正常；

- 数据库迁移完成且无阻断性错误；

- 核心业务流程可正常执行；

- 关键接口调用正常或具备双方确认的临时规避方案；

- 上线验证清单中的关键验证项通过；

- 未发现阻断核心业务运行的 P0/P1 问题。

不影响核心业务闭环的 P2/P3 问题，可登记为遗留问题并纳入试运行问题台账，不影响本次上线结果确认。

6. 回滚触发条件

上线过程中出现以下任一情形，且无法在停机窗口内修复或规避的，双方可确认启动回滚：

- 系统无法启动或核心服务无法访问；

- 登录、标讯、立项、任务、文档、费用、结果归档等核心流程无法执行；

- 数据库迁移失败，且无法在窗口内修复；

- 出现严重数据错误、数据丢失或数据不一致风险；

- 关键接口不可用且影响核心业务闭环；

- 核心接口持续出现 5xx 错误；

- 预计修复时间超过剩余停机窗口；

- 双方确认继续上线将对生产业务造成重大影响。

7. 回滚决策与执行

双方约定本次上线回滚决策最晚时间为：

2026 年 6 月 25 日 23:00。

在该时间前，如触发回滚条件，双方应优先评估是否启动回滚。回滚操作须经双方上线负责人确认后执行。

回滚范围包括但不限于：

- 前端静态资源回退至上一稳定版本；

- 后端应用回退至上一稳定版本；

- 生产配置回退；

- 接口配置回退；

- 必要时基于上线前备份执行数据库恢复或数据修复。

回滚完成后，应完成系统健康检查、登录验证、核心业务验证和关键接口验证。数据库恢复目标按正式环境要求执行，恢复目标为 RPO 不高于 15 分钟，RTO 不高于 2 小时，具体以双方确认的部署架构、备份策略和恢复演练结果为准。

超过回滚决策时间且系统已完成核心验证并进入生产使用状态后，原则上不再执行整体回滚。后续问题通过紧急修复、补丁发布、配置调整、数据修复或局部回退方式处理。

8. 生产数据保护

上线切换前应完成数据库备份。上线后如已产生新的生产业务数据，整体回滚可能涉及数据保全、数据补偿或人工核对，具体处理方式由双方根据数据影响范围确认。

因甲方继续录入数据、第三方系统重复推送、外部系统异常或非乙方原因导致的数据不一致，不直接认定为乙方上线失败，双方应共同定位并形成处理方案。

9. 上线后观察期

上线完成后进入观察期：

- 上线后 30 分钟内 完成首轮关键验证；

- 上线后 24 小时内 进行重点观察；

- 上线后 72 小时内 进行持续观察。

观察内容包括系统可访问性、登录、核心业务流程、关键接口、错误日志、数据库连接池、资源占用、告警情况等。

观察期内未出现阻断核心业务运行的 P0/P1 问题的，系统进入试运行期。

10. 试运行保障

系统上线完成并通过生产验证后，进入 6 个月试运行期，自双方确认上线完成之日起计算。

试运行期间，乙方提供高优先级技术支持。发生系统故障后，乙方应在 2 小时内响应并启动处理。双方按周形成运行情况、问题处理进展和风险提示，建立《运行跟踪报告》和《上线运行问题跟进表》。

试运行期间发现的问题应纳入问题台账，明确问题等级、责任方、处理状态、计划完成时间和验证结果。经双方确认不影响核心业务闭环的 P2/P3 问题，可纳入后续优化计划，不作为系统持续试运行或终验不通过的单独依据。

11. 双方职责

甲方负责：

- 提供生产环境、网络、域名、证书、账号权限和安全策略支持；

- 协调 CRM、OA、组织架构、消息等第三方接口方；

- 发布停机通知并组织业务验证人员参与上线验证；

- 提供真实、有效、可用的生产配置和验证数据；

- 按约定时间完成上线确认或提出书面问题。

乙方负责：

- 提供上线部署包、数据库脚本、配置说明和操作手册；

- 执行或配合执行系统部署、数据库迁移、配置调整和接口切换；

- 配合完成上线验证、问题定位和应急处理；

- 提供并执行回滚方案；

- 输出上线切换执行记录、生产验证报告和问题记录。

12. 上线确认

上线完成后，乙方提交上线结果说明、《上线切换执行记录》和《生产验证报告》。甲方应在 3 个工作日内 完成确认或提出书面问题。甲方确认以后才正式开始试运行阶段。

甲方提出问题时，应明确问题现象、复现路径、影响范围、问题等级和对应需求条款。若甲方在约定期限内未提出书面异议，且系统核心业务已实际投入使用，视为本次上线切换完成。

12. 主要风险与应对措施

| 风险项 | 风险说明 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求边界不清 | 蓝图后仍持续新增需求，影响进度 | 蓝图确认后执行变更评估机制 |
| 接口配合不及时 | CRM、OA、组织架构等接口资料或联调窗口滞后 | 第一阶段即锁定接口人和联调计划，未到位部分预留替代方案 |
| 基础环境准备滞后 | 服务器、网络、域名、证书、账号不到位 | 启动阶段同步环境清单，分阶段检查 |
| 数据质量不足 | 主数据不完整导致初始化和联调失败 | 提前开展数据摸底和模板准备 |
| 演示功能混入正式版 | 影响客户验收观感与可信度 | 严格按正式版白名单交付，未闭环入口隐藏 |
| UAT组织不充分 | 关键用户无法集中参与，影响验收 | 提前锁定UAT窗口，按角色安排场景和责任人 |
| 上线切换风险 | 发布、迁移、回滚准备不足 | 发布前完成演练、备份、回滚脚本和Go/No-Go评审 |

13. 对甲方的配合要求

为保障60天工期目标达成，甲方同步落实以下事项：

- 在项目启动后3个工作日内完成项目组织、接口人和关键用户指定。

- 在蓝图阶段按时组织业务评审并完成文档确认。

- 在系统实现阶段提供必要测试数据和历史样例。

- 在联调阶段保障外部系统接口环境和联调资源。

- 在UAT阶段安排关键用户集中测试与签字。

- 在上线阶段保障运维、网络、安全和业务窗口配合。

14. 交付与知识产权要求补充

结合需求任务书，在正式合同和项目验收文件中同步明确以下交付要求：

- 交付内容应包含本地化部署版本软件、实施配置成果、测试成果、培训成果和运维交接成果。

- 对于双方确认的定制开发内容，应完整交付源代码、设计文档、数据库结构说明、接口说明及二次开发说明文档。

- 与定制开发相关的知识产权归属、使用权范围和交付边界，应在合同正文或专项条款中明确。

- 除源代码外，正式项目文档提供中文版，并按甲方要求提供电子版及纸质版。

- 关键阶段文档和确认件应纳入签字/盖章流程，作为阶段验收和付款依据。

15. 培训与运维保障补充要求

- 培训对象需覆盖管理层、关键用户、最终用户、系统管理员及运维人员。

- 培训内容除功能操作外，还应包含流程宣贯、权限说明、运维机制及必要的二次开发说明。

- 若甲方相关人员在培训后未充分掌握系统使用或基础管理能力，乙方应根据需求安排补充培训。

- 上线后试运行保障期不少于63个月，试运行阶段形成运行跟踪报告和问题跟进台账。

- 安全保密与日志留存要求

1. 安全合规要求

本项目应遵循国家网络安全、数据安全、个人信息保护等相关法律法规要求，并符合甲方现行信息安全管理制度、网络安全策略、账号权限策略、日志审计策略及生产环境运维规范。

系统正式上线前，应完成必要的安全配置、权限配置、访问控制、日志审计、备份恢复和上线安全检查。涉及等保、安全测评、渗透测试或第三方安全检查的，具体测评范围、整改责任、完成周期及验收方式由双方另行确认。

2. 访问控制要求

系统应具备基于角色和数据权限的访问控制能力，支持按用户、角色、组织、项目等维度控制功能访问和数据访问范围。

系统应遵循最小权限原则，用户仅可访问其授权范围内的功能和数据。对系统管理、权限配置、日志查看、数据导出等高敏感操作，应进行权限限制和操作留痕。

甲方负责提供统一认证、组织架构、账号权限、安全策略等外部条件；乙方负责在系统范围内按双方确认的权限方案完成配置和功能支持。

3. 数据安全要求

系统应通过 HTTPS 或甲方认可的安全传输方式保障数据传输安全。涉及账号密码、密钥、令牌等敏感信息的，应采用加密、脱敏或安全存储方式处理，不得以明文方式暴露。

对业务敏感数据、个人信息、投标资料、费用信息、资质证书、合同及项目文档等，应按照甲方数据安全要求进行访问控制、下载控制、操作审计和必要的脱敏展示。

未经甲方书面同意，乙方不得将甲方业务数据、生产数据、接口数据、文档资料、日志内容上传至第三方平台、公共云环境或外部 AI 工具中处理。

4. 保密要求

甲乙双方在项目实施、联调测试、上线运维及试运行过程中知悉的业务资料、技术资料、接口信息、账号信息、系统配置、生产数据、项目文档、日志记录等，均属于保密信息。

乙方应对甲方保密信息承担保密义务，仅限为履行本项目工作目的使用，不得向无关第三方披露、复制、传播或用于本项目以外的用途。

乙方项目人员、分包人员或其他参与人员如需接触甲方保密信息，应遵守甲方保密管理要求。因乙方人员违反保密义务造成甲方损失的，由乙方依法承担相应责任。

5. 日志记录范围

系统应记录必要的运行日志、访问日志、操作审计日志、接口调用日志、异常日志和安全日志，日志内容应满足问题追溯、故障排查、安全审计和责任界定需要。

日志记录范围包括但不限于：

- 用户登录、退出、登录失败、会话异常；

- 用户新增、修改、禁用、权限调整；

- 项目、标讯、任务、文档、费用、结果归档等核心业务操作；

- 数据新增、修改、删除、导入、导出、下载等敏感操作；

- 接口调用、同步结果、失败原因、重试记录；

- 系统异常、服务错误、接口错误、鉴权失败；

- 管理员操作、安全策略变更、配置变更。

6. 日志留存期限

系统操作审计日志、安全日志、接口日志和关键业务日志留存期限不少于 6 个月。如甲方安全制度、等保要求或审计要求高于上述期限，按双方确认的安全要求执行。

日志应支持按时间、用户、操作类型、业务对象、接口名称、结果状态等条件查询，并支持导出用于审计、排障和验收留档。

7. 日志保护要求

日志应包含必要的时间、用户、操作对象、操作内容、来源地址、执行结果等信息。系统服务器应接入甲方统一时间源或保持时间同步，确保日志时间可追溯。

日志不得由普通业务用户修改或删除。涉及日志归档、防篡改、集中采集、长期存储的，由甲方提供相应日志平台、存储资源和安全策略，乙方配合完成系统侧对接。

8. 安全事件处理

试运行及运维期间，如发现疑似越权访问、异常登录、数据泄露、恶意操作、接口异常调用、批量导出异常等安全事件，双方应及时响应并协同处置。

乙方负责配合甲方进行系统侧日志排查、问题定位、修复建议和必要的补丁处理；甲方负责协调基础设施、网络、安全设备、第三方系统及内部用户侧处置工作。安全事件处理过程应形成记录，必要时纳入问题台账闭环管理。

17. 结论

基于当前系统基础与需求目标，本项目在“正式范围冻结、蓝图确认前置、接口配合及时、环境准备同步推进”的前提下，采用60个自然日实施周期具备可执行性。本项目以2026年4月27日启动、2026年6月25日完成上线为基线计划，严格按照里程碑推进，并以UAT通过和上线演练通过作为最终上线门禁。

为确保项目计划书能够直接作为客户沟通与项目启动依据，在正式提交前同步补充以下信息并固化至封面或附录：

- 双方项目组织成员名单

- 甲方指定私有云环境清单

- 集成系统清单及接口责任人

- 验收签字流程和审批路径

18. 附录：实施文档清单. 附录：实施文档清单

| 阶段 | 交付项 |
| --- | --- |
| 项目准备阶段 | 《项目组织成员清单》 |
|  | 《投标管理系统项目实施主计划》 |
|  | 《启动会PPT》 |
| 蓝图设计及系统配置阶段 | 《调研流程清单》 |
|  | 《投标管理系统项目需求适配分析报告》 （包含现状分析、项目整体需求） |
|  | 《投标管理系统项目配套需求适配确认书》 |
|  | 《投标管理系统接口设计文档》 |
|  | 《投标管理系统流程设计文档》 |
|  | 《投标管理系统原型设计文档》 |
|  | 《投标管理系统项目业务落地解决方案》 （含蓝图方案说明、权限配置梳理） |
|  | 《蓝图阶段-问题清单》 |
|  | 《蓝图汇报PPT》 |
|  | 《蓝图确认涵》 |
| 系统实现阶段 | 《TASKC-任务清单》 |
|  | 《TASKC-BUG修复清单》 |
|  | 《投标管理系统项目实施配置报告》 |
|  | 《数据结构说明文档》 |
|  | 《二次开发功能说明文档》 |
|  | 《投标管理系统项目开发程序源代码》 |
|  | 《系统上线配置手册》 |
| 上线准备阶段 | 《测试用例》(测试记录具备操作截图) |
|  | 《测试报告》 |
|  | 《部署手册》 |
|  | 《投标管理系统项目培训资料和教材》 |
|  | 《系统功能操作手册》 |
|  | 《业务功能操作手册》 |
|  | 《投标管理系统项目运维管理制度》 |
|  | 《测试问题清单》 |
| 上线支持阶段 | 《项目验收测试报告》 |
|  | 《验收报告》 |
|  | 《上线切换方案》 |
|  | 《运行跟踪报告》 |
|  | 《系统安装手册》 |
|  | 《系统项目上线运行问题跟进表》 |
|  | 《投标管理系统项目总结》 |
|  | 《上线确认函》 |